## Su imone_rangovu susije v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Su įmone / rangovu susiję veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [11 empty] | X1 | Įmonės charakteristikos
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 |  | X2 | Techninis ir profesinis pajėgumas
E1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 4 |  | X3 | Patirtis
E2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | X4 | Ekonominė ir finansinė būklė
E3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | 10 | 6 | 9 |  | X5 | Savininko vadybininko savybės
E4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 |  | X6 | Vadovybės palaikymas
E5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 |  | X7 | Darbo ir gamybos kokybė
E6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 |  | X8 | Sveikata ir saugumas
E7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 |  | X9 | Darbo aplinka
E8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 |  | X10 | Technologijų naudojimas
E9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 |  | X11 | Subrangovų pasitelkimas
E10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | 6
E11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 8
E13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 180
E14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 |  |  |  | -26 | -108 | -119 | -68 | 93 | 84 | -40 | 69 | 74 | -14 | 55
E15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 |  |  |  | 676 | 11664 | 14161 | 4624 | 8649 | 7056 | 1600 | 4761 | 5476 | 196 | 3025
E16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 |  |  | S | 61888
E17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 742656
E18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 11 |  |  |  | 900
E19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 |  |  |  | 1188000
E20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 |  |  | W | 0.62513
E21 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 187.5394
E22 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9
E23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11
E24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6
E25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11
E26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10
E27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
E28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 5
E29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7
E30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rangų suma | 154 | 72 | 61 | 112 | 273 | 264 | 140 | 249 | 254 | 166 | 235 | 1980
Rangų vidurkis | 5.1333 | 2.4 | 2.0333 | 3.7333 | 9.1 | 8.8 | 4.6667 | 8.3 | 8.4667 | 5.5333 | 7.8333 | 66
Veiksnių reikšmingumas | 0.077778 | 0.036364 | 0.030808 | 0.056566 | 0.13788 | 0.13333 | 0.070707 | 0.12576 | 0.12828 | 0.083838 | 0.11869
| 0.92222 | 0.96364 | 0.96919 | 0.94343 | 0.86212 | 0.86667 | 0.92929 | 0.87424 | 0.87172 | 0.91616 | 0.88131 | 10
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.092222 | 0.096364 | 0.096919 | 0.094343 | 0.086212 | 0.086667 | 0.092929 | 0.087424 | 0.087172 | 0.091616 | 0.088131 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7
| 0.030808 | 0.036364 | 0.056566 | 0.070707 | 0.077778 | 0.083838 | 0.11869 | 0.12576 | 0.12828 | 0.13333 | 0.13788
0

## Su statytoju susije v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Su statytoju susiję veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [8 empty] | X1 | Patirtis
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |  | X2 | Statytojo tipas
E1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 |  | X3 | Dydis
E2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 |  | X4 | Įtakingumas
E3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |  | X5 | Galimybės savarankiškai ir laiku priimti sprendimus
E4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |  | X6 | Aiškiai suformuluoti projekto tikslai
E5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | X7 | Galimybės prisiimti riziką
E6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |  | X8 | Galimybės kvalifikuotai dalyvauti įvairiose projekto etapuose
E7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5
E8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5
E10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 135
E11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |  |  |  | -84 | 48 | 54 | 61 | 24 | -76 | -20 | -7
E12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 7056 | 2304 | 2916 | 3721 | 576 | 5776 | 400 | 49
E13 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 |  |  | S | 22798
E14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 273576
E15 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 900
E16 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 453600
E17 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |  |  | W | 0.60312
E18 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 126.6556
E19 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2
E20 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4
E21 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3
E22 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7
E23 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5
E24 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2
E25 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7
E26 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4
E27 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4
E28 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4
E29 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3
E30 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4
Rangų suma | 51 | 183 | 189 | 196 | 159 | 59 | 115 | 128 | 1080
Rangų vidurkis | 1.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5333 | 5.3 | 1.9667 | 3.8333 | 4.2667 | 36
Veiksnių reikšmingumas | 0.047222 | 0.16944 | 0.175 | 0.18148 | 0.14722 | 0.05463 | 0.10648 | 0.11852
| 0.95278 | 0.83056 | 0.825 | 0.81852 | 0.85278 | 0.94537 | 0.89352 | 0.88148 | 7
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.13611 | 0.11865 | 0.11786 | 0.11693 | 0.12183 | 0.13505 | 0.12765 | 0.12593 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4
NETRINTI | 0.047222 | 0.05463 | 0.10648 | 0.11852 | 0.14722 | 0.16944 | 0.175 | 0.18148
[12 empty] | Patirtis |  |  |  |  | Aiškiai suformuluoti tikslai | Galimybės prisiimti riziką
_
[12 empty] | Patirtis | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bendroji eilė
0.136 | 0.018511 | 0.016137 | 0.016029 | 0.015903 | 0.016568 | 0.018367 | 0.01736 | 0.017126
0

## Su pr.vadovu susije v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Su projekto vadovu susiję veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [13 empty] | X1 | Kompetencija
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 |  | X2 | Patirtis
E1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 12 | 10 | 11 |  | X3 | Techninės žinios
E2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 13 |  | X4 | Lyderio savybės
E3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 5 | 12 |  | X5 | Motyvavimo įgūdžiai
E4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 |  | X6 | Organizaciniai įgūdžiai
E5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 |  | X7 | Koordinavimo įgūdžiai
E6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 11 | 10 | 12 |  | X8 | Efektyvus ir savalaikis konfliktų išsprendimas
E7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 11 | 4 | 10 | 8 | 13 |  | X9 | Gebėjimas prisitaikyti prie projekto pokyčių
E8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 13 | 9 | 8 |  | X10 | Gebėjimas paskirstyti atsakomybę ir įgaliojimus
E9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | X11 | Savo vaidmens ir atsakomybės suvokimas
E10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 13 |  | X12 | Pasitikėjimas
E11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 |  | X13 | Sutarties valdymas
E12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 11 | 13
E13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 8 | 10 | 12 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12
E15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 12 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 210
E16 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 8 |  |  |  | -116 | -151 | -113 | 30 | 49 | -63 | -30 | 17 | -2 | 36 | 112 | 98 | 133
E17 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 |  |  |  | 13456 | 22801 | 12769 | 900 | 2401 | 3969 | 900 | 289 | 4 | 1296 | 12544 | 9604 | 17689
E18 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 |  |  | S | 98622
E19 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 1183464
E20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 |  |  |  | 900
E21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 13 | 11 |  |  |  | 1965600
E22 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | W | 0.60209
E23 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 9 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 216.7516
E24 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13
E25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 11
E26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
E27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12
E28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 11
E29 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 13
E30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12
Rangų suma | 94 | 59 | 97 | 240 | 259 | 147 | 180 | 227 | 208 | 246 | 322 | 308 | 343 | 2730
Rangų vidurkis | 3.1333 | 1.9667 | 3.2333 | 8 | 8.6333 | 4.9 | 6 | 7.5667 | 6.9333 | 8.2 | 10.7333 | 10.2667 | 11.4333 | 91
Veiksnių reikšmingumas | 0.034432 | 0.021612 | 0.035531 | 0.087912 | 0.094872 | 0.053846 | 0.065934 | 0.08315 | 0.07619 | 0.09011 | 0.11795 | 0.11282 | 0.12564
| 0.96557 | 0.97839 | 0.96447 | 0.91209 | 0.90513 | 0.94615 | 0.93407 | 0.91685 | 0.92381 | 0.90989 | 0.88205 | 0.88718 | 0.87436 | 12
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.080464 | 0.081532 | 0.080372 | 0.076007 | 0.075427 | 0.078846 | 0.077839 | 0.076404 | 0.076984 | 0.075824 | 0.073504 | 0.073932 | 0.072863 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13
| 0.021612 | 0.034432 | 0.035531 | 0.053846 | 0.065934 | 0.07619 | 0.08315 | 0.087912 | 0.09011 | 0.094872 | 0.11282 | 0.11795 | 0.12564
Bendroji eilė
0.147 | 0.011828 | 0.011985 | 0.011815 | 0.011173 | 0.011088 | 0.01159 | 0.011442 | 0.011231 | 0.011317 | 0.011146 | 0.010805 | 0.010868 | 0.010711
0

## Su proj.vald_komand sus.v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Su projekt valdymu / komanda susiję veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [11 empty] | X1 | Projektų valdymo patirtis
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 |  | X2 | Kompetencija
E1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  | X3 | Trikdžių šalinimas
E2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |  | X4 | Sprendimų priėmimo efektyvumas
E3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 |  | X5 | Kontrolės sistema
E4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 |  | X6 | Motyvacija
E5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 | 7 | 10 |  | X7 | Projekto organizacinė struktūra
E6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 |  | X8 | Gera komunikacija su kitais projekto dalyviais
E7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 4 | 11 |  | X9 | Rizikos nustatymas ir prisiėmimas
E8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 11 | 3 | 10 |  | X10 | Techniniai komandos gebėjimai
E9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 |  | X11 | Personalo klausimai
E10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 11
E11 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11
E13 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 179.8182
E14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 |  |  |  | -126.8182 | -82.8182 | 45.1818 | -64.8182 | 21.1818 | 62.1818 | 0.18182 | -6.8182 | 25.1818 | -5.8182 | 133.1818
E15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 |  |  |  | 16082.8512 | 6858.8512 | 2041.3967 | 4201.3967 | 448.6694 | 3866.5785 | 0.033058 | 46.4876 | 634.124 | 33.8512 | 17737.3967
E16 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 11 |  |  | S | 51951.6364
E17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 623419.6364
E18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 900
E19 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 |  |  |  | 1188000
E20 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 11 |  |  | W | 0.52476
E21 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 157.4292
E22 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11
E23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11
E24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10
E25 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11
E26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10
E27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
E28 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 11
E29 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11
E30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rangų suma | 53 | 97 | 225 | 115 | 201 | 242 | 180 | 173 | 205 | 174 | 313 | 1978
Rangų vidurkis | 1.7667 | 3.2333 | 7.5 | 3.8333 | 6.7 | 8.0667 | 6 | 5.7667 | 6.8333 | 5.8 | 10.4333 | 65.9333
Veiksnių reikšmingumas | 0.026795 | 0.049039 | 0.11375 | 0.05814 | 0.10162 | 0.12235 | 0.091001 | 0.087462 | 0.10364 | 0.087968 | 0.15824
| 0.97321 | 0.95096 | 0.88625 | 0.94186 | 0.89838 | 0.87765 | 0.909 | 0.91254 | 0.89636 | 0.91203 | 0.84176 | 10
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.097321 | 0.095096 | 0.088625 | 0.094186 | 0.089838 | 0.087765 | 0.0909 | 0.091254 | 0.089636 | 0.091203 | 0.084176 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11
| 0.026795 | 0.049039 | 0.05814 | 0.087462 | 0.087968 | 0.091001 | 0.10162 | 0.10364 | 0.11375 | 0.12235 | 0.15824
0

## Su projektu susije v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Su projektu susiję veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [16 empty] | X1 | Projekto kaina
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 |  | X2 | Projekto dydis
E1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2 | 13 | 14 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 |  | X3 | Aiškūs ir realūs tikslai
E2 | 8 | 10 | 2 | 13 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | 12 | 7 |  | X4 | Projekto tipas
E3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 3 | 5 | 2 |  | X5 | Sutarties tipas
E4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | 9 | 3 | 4 | 14 | 10 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 8 |  | X6 | Projekto kompleksiškumas, sudėtingumas ir unikalumas
E5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | 7 | 3 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 8 | 5 | 6 |  | X7 | Projekto trukmė
E6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | 4 | 8 | 14 | 11 | 6 | 16 | 5 | 15 | 1 | 9 | 10 |  | X8 | Planavimas
E7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 15 | 9 | 11 | 5 | 7 | 2 | 16 | 3 | 13 | 12 | 14 | 4 |  | X9 | Inovacijos
E8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14 | 4 |  | X10 | Medžiagos ir įranga
E9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 10 | 4 | 11 | 12 | 15 | 8 | 14 | 16 | 5 | 6 | 7 |  | X11 | Priežiūra (monitoringas)
E10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 15 | 6 | 8 | 14 | 16 | 5 | 3 | 12 |  | X12 | Statybos metodai
E11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 | 5 | 2 | 3 |  | X13 | Nelaimingi atsitikimai
E12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 14 | 3 | 6 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 |  | X14 | Pelningumas
E13 | 2 | 10 | 7 | 13 | 15 | 8 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 14 | 6 |  | X15 | Rizikingumas
E14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 4 | 5 | 11 | 13 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 8 |  | X16 | Adekvatus finansavimas
E15 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 10 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 8 | 16 | 7 | 9 | 12.1
E16 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 14 | 8 | 3 | 16 | 9 | 5 | 15 | 12 | 4 | 11 | 6 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E17 | 3 | 15 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 16
E18 | 9 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 16 | 11 | 15 | 12 | 13 | 7 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 239.3187
E19 | 4 | 5 | 1 | 12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 10 | 14 | 9 | 16 | 3 | 13 | 8 |  |  |  | -154.3187 | -8.3187 | -148.3187 | 139.6813 | 142.6813 | -24.3187 | -128.3187 | -64.3187 | 70.6813 | 30.6813 | 25.6813 | 64.6813 | 181.6813 | -33.3187 | 30.6813 | -125.2188
E20 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 12 | 5 | 16 | 11 | 15 | 13 |  |  |  | 23814.2766 | 69.2016 | 21998.4516 | 19510.8516 | 20357.9391 | 591.4016 | 16465.7016 | 4136.9016 | 4995.8391 | 941.3391 | 659.5266 | 4183.6641 | 33008.0766 | 1110.1391 | 941.3391 | 15679.7354
E21 | 9 | 14 | 1 | 16 | 10 | 2 | 13 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 15 |  |  | S | 168464.3844
E22 | 6 | 11 | 1 | 14 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 13 | 5 | 10 | 16 | 2 | 9 | 15 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 2021572.6125
E23 | 5 | 15 | 1 | 14 | 6 | 13 | 4 | 12 | 16 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 7 |  |  |  | 900
E24 | 1 | 3 | 8 | 15 | 14 | 4 | 5 | 7 | 16 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 3672000
E25 | 1 | 9 | 2 | 14 | 16 | 15 | 10 | 3 | 6 | 13 | 12 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 |  |  | W | 0.55054
E26 | 4 | 13 | 5 | 15 | 16 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 247.7417
E27 | 1 | 16 | 4 | 8 | 14 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10
E28 | 3 | 12 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | 9 | 10 | 7
E29 | 2 | 13 | 1 | 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 15 | 5
E30 | 2 | 16 | 1 | 15 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10
Rangų suma | 85 | 231 | 91 | 379 | 382 | 215 | 111 | 175 | 310 | 270 | 265 | 304 | 421 | 206 | 270 | 114.1 | 3829.1
Rangų vidurkis | 2.8333 | 7.7 | 3.0333 | 12.6333 | 12.7333 | 7.1667 | 3.7 | 5.8333 | 10.3333 | 9 | 8.8333 | 10.1333 | 14.0333 | 6.8667 | 9 | 3.8033 | 127.6367
Veiksnių reikšmingumas | 0.022198 | 0.060327 | 0.023765 | 0.098979 | 0.099762 | 0.056149 | 0.028989 | 0.045703 | 0.080959 | 0.070513 | 0.069207 | 0.079392 | 0.10995 | 0.053799 | 0.070513 | 0.029798
| 0.9778 | 0.93967 | 0.97623 | 0.90102 | 0.90024 | 0.94385 | 0.97101 | 0.9543 | 0.91904 | 0.92949 | 0.93079 | 0.92061 | 0.89005 | 0.9462 | 0.92949 | 0.9702 | 15
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.065187 | 0.062645 | 0.065082 | 0.060068 | 0.060016 | 0.062923 | 0.064734 | 0.06362 | 0.061269 | 0.061966 | 0.062053 | 0.061374 | 0.059337 | 0.06308 | 0.061966 | 0.06468 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 1 | 8 | 2 | 14 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4
| 0.022198 | 0.023765 | 0.028989 | 0.029798 | 0.045703 | 0.053799 | 0.056149 | 0.060327 | 0.069207 | 0.070513 | 0.070513 | 0.079392 | 0.080959 | 0.098979 | 0.099762 | 0.10995
Bendroji eilė
0.1465 | 0.0095499 | 0.0091775 | 0.0095346 | 0.0088 | 0.0087923 | 0.0092183 | 0.0094835 | 0.0093203 | 0.008976 | 0.009078 | 0.0090907 | 0.0089913 | 0.0086928 | 0.0092412 | 0.009078 | 0.0094756
0

## Instituciniai v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Instituciniai veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai |  |  |  |  | X1 | Statybos leidimai
| X1 | X2 | X3 | X4 |  | X2 | Statybą reglamentuojantys dokumentai
E1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  | X3 | Produktų ir paslaugų sertifikavimas
E2 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | X4 | Standartai
E3 | 1 | 2 | 4 | 3
E4 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E5 | 1 | 3 | 4 | 2
E6 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 75
E7 | 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | -27 | -25 | 31 | 21
E8 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 729 | 625 | 961 | 441
E9 | 2 | 1 | 3 | 4 |  |  | S | 2756
E10 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 33072
E11 | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 900
E12 | 2 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 54000
E13 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  | W | 0.61244
E14 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 55.12
E15 | 1 | 3 | 4 | 2
E16 | 1 | 2 | 3 | 4
E17 | 3 | 1 | 4 | 2
E18 | 1 | 2 | 3 | 4
E19 | 2 | 1 | 4 | 3
E20 | 2 | 1 | 4 | 3
E21 | 1 | 2 | 4 | 3
E22 | 2 | 1 | 4 | 3
E23 | 3 | 1 | 2 | 4
E24 | 1 | 2 | 4 | 3
E25 | 2 | 1 | 3 | 4
E26 | 2 | 1 | 4 | 3
E27 | 2 | 1 | 4 | 3
E28 | 1 | 2 | 3 | 4
E29 | 2 | 1 | 3 | 4
E30 | 2 | 1 | 4 | 3
Rangų suma | 48 | 50 | 106 | 96 | 300
Rangų vidurkis | 1.6 | 1.6667 | 3.5333 | 3.2 | 10
Veiksnių reikšmingumas | 0.16 | 0.16667 | 0.35333 | 0.32
| 0.84 | 0.83333 | 0.64667 | 0.68 | 3
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.28 | 0.27778 | 0.21556 | 0.22667 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 1 | 2 | 4 | 3
| 0.16 | 0.16667 | 0.32 | 0.35333

## Isoriniai v.
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Išoriniai veiksniai
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [8 empty] | X1 | Ekonominė aplinka
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |  | X2 | Socialinė aplinka
E1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 |  | X3 | Politinė aplinka
E2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 |  | X4 | Fizinė aplinka
E3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 |  | X5 | Technologinė aplinka
E4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 |  | X6 | Teisinė aplinka
E5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |  | X7 | Kultūrinė aplinka
E6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 |  | X8 | Gamtinė ekologinė aplinka
E7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6
E8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8
E10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 135.25
E11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | -91.25 | 21.75 | -46.25 | 20.75 | -12.25 | -28.25 | 69.75 | 65.75
E12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 8326.5625 | 473.0625 | 2139.0625 | 430.5625 | 150.0625 | 798.0625 | 4865.0625 | 4323.0625
E13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 |  |  | S | 21505.5
E14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 258066
E15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 |  |  |  | 900
E16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 |  |  |  | 453600
E17 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 |  |  | W | 0.56893
E18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 119.475
E19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6
E20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8
E21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7
E22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7
E23 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7
E24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7
E25 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7
E26 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8
E27 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6
E28 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8
E29 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7
E30 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6
Rangų suma | 44 | 157 | 89 | 156 | 123 | 107 | 205 | 201 | 1082
Rangų vidurkis | 1.4667 | 5.2333 | 2.9667 | 5.2 | 4.1 | 3.5667 | 6.8333 | 6.7 | 36.0667
Veiksnių reikšmingumas | 0.040665 | 0.1451 | 0.082255 | 0.14418 | 0.11368 | 0.098891 | 0.18946 | 0.18577
| 0.95933 | 0.8549 | 0.91774 | 0.85582 | 0.88632 | 0.90111 | 0.81054 | 0.81423 | 7
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.13705 | 0.12213 | 0.13111 | 0.12226 | 0.12662 | 0.12873 | 0.11579 | 0.11632 | 1
Kriterijų ranžiruotė | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7
| 0.040665 | 0.082255 | 0.098891 | 0.11368 | 0.14418 | 0.1451 | 0.18577 | 0.18946
_

## Grupiu vertinimas
Veiksnių reikšmingumų nustatymas ekspertinio vertinimo metodu
Veiksnių grupės
Ekspertai | Vertinami veiksniai | [7 empty] | X1 | Išoriniai veiksniai
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |  | X2 | Instituciniai veiksniai
E1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | X3 | Su projektų susiję veiksniai
E2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |  | X4 | Su projekto valdymu/komanda susiję veiksniai
E3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |  | X5 | Su projekto vadovu susiję veiksniai
E4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |  | X6 | Su statytoju susiję veiksniai
E5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |  | X7 | Su rangovu susiję veiksniai
E6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2
E7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |  |  | Konkordancijos koeficiento skaičiavimas
E8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6
E9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |  |  | Nuokrypio kvadratu sumos S skaičiavimas: | 120.2857
E10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 60.7143 | 65.7143 | -41.2857 | -62.2857 | -30.2857 | 8.7143 | -1.2857
E11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 3686.2245 | 4318.3673 | 1704.5102 | 3879.5102 | 917.2245 | 75.9388 | 1.6531
E12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |  |  | S | 14583.4286
E13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |  |  | Konkordancijos koeficiento W nustatymas | 175001.1429
E14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |  |  |  | 900
E15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |  |  |  | 302400
E16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |  |  | W | 0.57871
E17 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | Konkordancijos koeficiento reikšmingumas | 104.1673
E18 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E19 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3
E20 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5
E21 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4
E22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4
E23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3
E24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3
E25 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3
E26 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4
E27 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5
E28 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5
E29 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4
E30 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7
Rangų suma | 181 | 186 | 79 | 58 | 90 | 129 | 119 | 842
Rangų vidurkis | 6.0333 | 6.2 | 2.6333 | 1.9333 | 3 | 4.3 | 3.9667 | 28.0667
Veiksnių reikšmingumas | 0.21496 | 0.2209 | 0.093824 | 0.068884 | 0.10689 | 0.15321 | 0.14133 | 1
| 0.78504 | 0.7791 | 0.90618 | 0.93112 | 0.89311 | 0.84679 | 0.85867 | 6
Subjektyvinis reikšmingumas | 0.13084 | 0.12985 | 0.15103 | 0.15519 | 0.14885 | 0.14113 | 0.14311
Kriterijų ranžiruotė | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4
| 0.068884 | 0.093824 | 0.10689 | 0.14133 | 0.15321 | 0.21496 | 0.2209
_

## Bendra ekspertu eile
0 |  |  | Ekspertų įvertinimas | Eile grupeje | Globalus | Bendra eilė
1 | A Išoriniai veiksniai | Ekonominė aplinka (mokesčiai, konkurencingumas, paskolos, palūkanų norma, infliacija) | 0.13705 | 1 | 0.14345 | 48-49 | 1 grupė | 2 grupė | 3 grupė | 4 grupė | 5 grupė | 6 grupė | 7 grupė
2 |  | Socialinė aplinka (demografiniai rodikliai, etninis priešiškumas, religija, socialinės vertybės) | 0.12213 | 6 | 0.12783 | 67 | 0.13084 | 0.12985 | 0.15103 | 0.15519 | 0.14885 | 0.14113 | 0.14311
3 |  | Politinė aplinka (nestabilumas, importo apribojimai) | 0.13111 | 2 | 0.13723 | 57-58
4 |  | Fizinė aplinka (stichinės nelaimės, oro sąlygos, tarša, triukšmas) | 0.12226 | 5 | 0.12797 | 66
5 |  | Technologinė aplinka | 0.12662 | 4 | 0.13253 | 64
6 |  | Teisinė aplinka (įstatymų keitimas, teismai, nuosavybės teisė) | 0.12873 | 3 | 0.13474 | 61
7 |  | Kultūrinė aplinka (vertybės, pažiūros, elgesio normos) | 0.11579 | 8 | 0.1212 | 69
8 |  | Gamtinė ekologinė aplinka (ypatumai, ekosistemos, ištekliai) | 0.11632 | 7 | 0.12175 | 68
9 | B Instituciniai veiksniai | Statybos leidimai | 0.28 | 1 | 0.14543 | 40
10 |  | Statybą reglamentuojantys dokumentai | 0.27778 | 2 | 0.14428 | 44
11 |  | Produktų ir paslaugų sertifikavimas | 0.21556 | 4 | 0.11196 | 71
12 |  | Standartai | 0.22667 | 3 | 0.11773 | 70
13 | C Su projektu susiję veiksniai | Projekto kaina | 0.065187 | 1 | 0.15752 | 5
14 |  | Projekto dydis | 0.062645 | 8 | 0.15138 | 24
15 |  | Aiškūs ir realūs tikslai | 0.065082 | 2 | 0.15727 | 6
16 |  | Projekto tipas (viešasis ar privatus sektorius) | 0.060068 | 14 | 0.14515 | 41-42
17 |  | Sutarties tipas | 0.060016 | 15 | 0.14503 | 43
18 |  | Projekto kompleksiškumas, sudėtingumas ir unikalumas | 0.062923 | 7 | 0.15205 | 22
19 |  | Projekto trukmė | 0.064734 | 3 | 0.15643 | 7
20 |  | Planavimas (darbo planas ir programa) | 0.06362 | 5 | 0.15374 | 14,15
21 |  | Inovacijos | 0.061269 | 13 | 0.14806 | 34
22 |  | Medžiagos ir įranga | 0.061966 | 10 | 0.14974 | 29-30
23 |  | Priežiūra (monitoringas) | 0.062053 | 9 | 0.14995 | 27
24 |  | Statybos metodai | 0.061374 | 12 | 0.14831 | 33
25 |  | Nelaimingi atsitikimai | 0.059337 | 16 | 0.14339 | 48-49
26 |  | Pelningumas | 0.06308 | 6 | 0.15243 | 21
27 |  | Rizikingumas | 0.061966 | 11 | 0.14974 | 29-30
28 |  | Adekvatus finansavimas (ištekliai) | 0.06468 | 4 | 0.1563 | 8
29 | D Su projekto valdymu/komanda susiję veiksniai | Projektų valdymo patirtis | 0.097321 | 1 | 0.16613 | 1
30 |  | Kompetencija | 0.095096 | 2 | 0.16233 | 2
31 |  | Trikdžių šalinimas | 0.088625 | 9 | 0.15129 | 25
32 |  | Sprendimų priėmimo efektyvumas | 0.094186 | 3 | 0.16078 | 3
33 |  | Kontrolės sistema | 0.089838 | 7 | 0.15336 | 16
34 |  | Motyvacija | 0.087765 | 10 | 0.14982 | 28
35 |  | Projekto organizacinė struktūra | 0.0909 | 6 | 0.15517 | 13
36 |  | Gera komunikacija su kitais projekto dalyviais | 0.091254 | 4 | 0.15577 | 9
37 |  | Rizikos nustatymas ir prisiėmimas | 0.089636 | 8 | 0.15301 | 17
38 |  | Techniniai komandos gebėjimai | 0.091203 | 5 | 0.15569 | 10,11
39 |  | Personalo klausimai (verbavimas, atranka, apmokymas) | 0.084176 | 11 | 0.14369 | 47
40 | E Su projekto vadovu susiję veiksniai | Kompetencija | 0.080464 | 2 | 0.1557 | 10,11
41 |  | Patirtis | 0.081532 | 1 | 0.15777 | 4
42 |  | Techninės žinios | 0.080372 | 3 | 0.15553 | 12
43 |  | Lyderio savybės | 0.076007 | 8 | 0.14708 | 36
44 |  | Motyvavimo įgūdžiai | 0.075427 | 10 | 0.14596 | 39
45 |  | Organizaciniai įgūdžiai | 0.078846 | 4 | 0.15257 | 18-19
46 |  | Koordinavimo įgūdžiai (su subrangovais, užsakovais) | 0.077839 | 5 | 0.15062 | 26
47 |  | Efektyvus ir savalaikis konfliktų išsprendimas | 0.076404 | 7 | 0.14785 | 35
48 |  | Gebėjimas prisitaikyti prie projekto pokyčių, pokyčių valdymas | 0.076984 | 6 | 0.14897 | 31
49 |  | Gebėjimas paskirstyti atsakomybę ir įgaliojimus | 0.075824 | 9 | 0.14673 | 37
50 |  | Savo vaidmens ir atsakomybės suvokimas | 0.073504 | 12 | 0.14224 | 51-52
51 |  | Pasitikėjimas | 0.073932 | 11 | 0.14306 | 50
52 |  | Sutarties valdymas | 0.072863 | 13 | 0.141 | 53
53 | F Su statytoju susiję veiksniai | Patirtis | 0.13611 | 1 | 0.15368 | 14,15
54 |  | Statytojo tipas (viešasis ar privatus sektorius) | 0.11865 | 6 | 0.13396 | 62
55 |  | Dydis | 0.11786 | 7 | 0.13307 | 63
56 |  | Įtakingumas | 0.11693 | 8 | 0.13202 | 65
57 |  | Galimybės savarankiškai ir laiku priimti sprendimus | 0.12183 | 5 | 0.13755 | 56
58 |  | Aiškiai suformuluoti projekto tikslai | 0.13505 | 2 | 0.15248 | 20
59 |  | Galimybės prisiimti riziką | 0.12765 | 3 | 0.14412 | 46
60 |  | Galimybės kvalifikuotai dalyvauti įvairiose projekto etapuose (koncepcijos, planavimo, vykdymo, baigimo) | 0.12593 | 4 | 0.14218 | 51-52
61 | G Su įmone (rangovu) susiję veiksniai | Įmonės charakteristikos (kvalifikaciniai reikalavimai) | 0.092222 | 5 | 0.14518 | 41-42
62 |  | Techninis ir profesinis pajėgumas | 0.096364 | 2 | 0.1517 | 23
63 |  | Patirtis | 0.096919 | 1 | 0.15257 | 18-19
64 |  | Ekonominė ir finansinė būklė | 0.094343 | 3 | 0.14852 | 32
65 |  | Savininko vadybininko savybės | 0.086212 | 11 | 0.13572 | 60
66 |  | Vadovybės palaikymas | 0.086667 | 10 | 0.13643 | 59
67 |  | Darbo ir gamybos kokybė | 0.092929 | 4 | 0.14629 | 38
68 |  | Sveikata ir saugumas | 0.087424 | 8 | 0.13763 | 55
69 |  | Darbo aplinka | 0.087172 | 9 | 0.13723 | 57-58
70 |  | Technologijų naudojimas | 0.091616 | 6 | 0.14422 | 45
71 |  | Subrangovų pasitelkimas | 0.088131 | 7 | 0.13874 | 54